РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КЛИНЦОВСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

## От  10.07.2018 г. № 375-р

г. Клинцы

Об утверждении плана-графика

мероприятий, направленных на

поэтапное приведение вывесок и

рекламных конструкций в соответствие

с учетом Методических рекомендаций,

утвержденных приказом Минстроя России

от 13.04.2017 г. № 711/пр.

В целях реализации пункта 2.2 Протокола Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.06.2017 года № 410-ПРМ-А4 по вопросу реализации мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»

1. Утвердить План-график мероприятий, направленных на поэтапное приведение вывесок и рекламных конструкций в соответствие с учетом Методических  рекомендаций, утвержденных приказом Минстроя России от 13.04.2017 № 711/пр (прилагается).

2 Данное распоряжение разместить на официальном сайте администрации Клинцовского района в сети интернет  www.klinrai.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Клинцовского района Феськова В.М.

Глава администрации

Клинцовского района                                                                  В.И.Савченко

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Клинцовского района

от  10.07.2018   № 375-р

План-график мероприятий,

направленных на поэтапное приведение вывесок и рекламных конструкций в соответствии с Правилами благоустройства для (участников проекта «Формирование комфортной городской среды»)

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение инвентаризации (проверки, обследования) соответствия вывесок, размещенных на фасадах зданий, и рекламных конструкций, расположенных на территориях сельских поселений Клинцовского района (участников проекта «Формирование комфортной городской среды») нормам Методических рекомендаций, утвержденных приказом Минстроя России от 13.04.2017 г. № 711/пр | 2018г. | Комиссия по инвентаризации |
| 2 | Разработка и внесение изменений в действующие Правила благоустройства сельских поселений Клинцовского района (при необходимости), в том числе разработка местных регламентов и норм, определяющих правила размещения вывесок и рекламных конструкций. | До 1 августа 2018г. | Главы сельских поселений (по согласованию) |
| 3 | Разработка и утверждение плана мероприятий, направленных на поэтапное приведение вывесок и рекламных конструкций в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденных приказом Минстроя России от 13.04.2017 г. № 711/пр. | До 01.09.2018 года | Администрация района |
| 4 | Приведение в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», Методическими рекомендациями, утвержденных приказом Минстроя России от 13.04.2017 г. № 711/пр вывесок и рекламных конструкций на территории сельских поселений Клинцовского района (участников проекта «Формирование комфортной городской среды»). | 2018г. | Администрация района |
| 5 | Приведение наружной рекламы на зданиях, имеющих статус объектов культурного наследия, в соответствии со ст.35.1. Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия народного Российской Федерации» и п. 3.1 ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006 года № 38-ФЗ «О рекламе». | 2018 г. | Администрация района |
| 6 | Проведение информационно-разъяснительной работы с населением, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, интересы которых будут затронуты в ходе проведения вышеуказанной работы. | Постоянно | Администрация района |
| 7 | Разработка и внедрение современной системы городской навигации (комплекса знаков, указателей, схем, обеспечивающих удобство ориентирования в городской среде для местных жителей и посетителей муниципального образования). | 12.2019г. | Главы сельских поселений (по согласованию) |